采矿许可证延续办证委托合同

委托方（甲方）：
名称：________________________
地址：________________________
法定代表人：__________________
联系方式：____________________

受托方（乙方）：
名称：________________________
地址：________________________
法定代表人：__________________
资质证书编号：________________
联系方式：____________________

鉴于甲方合法持有增坪石灰石矿采矿许可证（证号：________），矿区面积为0.4045km²，生产规模 50 万吨/年。该矿采矿许可证将于2026年10月22日到期，现需办理采矿许可证延续手续。乙方为具备资质的专业技术服务机构，承诺依法合规提供采矿证延证技术服务。双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国矿产资源法》、《矿山地质环境保护规定》等法律法规，经平等协商，达成合同如下：

- 项目信息

- 名称：福建麒麟水泥有限公司增坪石灰石矿采矿许可证延续。

地址：福建龙岩市南环中路19号。

第二条 委托事项

甲方委托乙方办理增坪石灰石矿采矿许可证延续办证服务工作，服务内容包括但不限于：

1、协审表编制与申报：乙方负责完成采矿权延续申请协审表填报及主管部门意见协调。

2、矿山水工环报告（含测量、钻探、编录试验等）编制评审，矿山矿产资源利用：乙方开展矿山测量、钻探、地质编录及水文地质试验；矿山矿产资源利用；编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》（含水文地质、工程地质、环境地质内容）；报告经福建省国土资源评估中心评审通过并通过自然资源部门备案。

3、地质环境治理恢复

4、土地复垦“三合一”方案编制与评审：编制《矿产资源开发利用方案》《矿山地质环境治理恢复方案》《土地复垦方案》并整合为“三合一”方案；方案经福建省国土资源评估中心评审通过审并取得主管部门批复。

5、开采方式变更论证（如政策允许）：开展地下开采转露天开采可行性论证；编制开采方式变更技术报告并通过审批；包括但不限于进行开采方式转变的可行性研究、编制相关申请文件、与主管部门沟通协调等工作，以确保开采方式转变工作顺利推进。

6、全程代理服务：乙方代表甲方向自然资源部门提交申请材料，协调审批流程，跟踪办证进度，及时处理办证过程中出现的问题，直至成功为甲方办理完成该矿采矿许可证延续全部工作。

- 第三条 服务期限

自合同签订之日起15个月内完成委托事项。

- 第四条 服务费用及支付

1、服务费用：经双方协商确定，甲方应向乙方包干支付的含税服务费用总计为人民币______元（大写：______元整）（税率：  ）。此费用包括但不限于协审表办理、矿山水工环报告编制评审、“三合一” 方案编制评审以及开采方式转变协助（如适用）、采矿许可证延续办证等全部服务内容所涉及的成本、费用及乙方的合理利润。不论何时，甲方在任何情况下均无义务和责任承担其他任何费用。

2、支付方式：

（1）水工环报告经福建省国土资源评估中心评审通过后五个工作日内，支付合同总价的50%，即人民币______元（大写：______元整）。

（2）甲方取得新采矿许可证后五个工作日后一次性支付尾款，即人民币______元（大写：______元整）。

（3）甲方收到乙方开具的等额普通增值税发票五个工作日后，以转账方式进行支付，若乙方未向甲方开具发票，则甲方有权迟延付款且不视为违约。

乙方收款账户信息：

户名：

开户行：

账号：

- 第五条 双方权利义务

（一）甲方的权利义务

1、积极配合乙方的工作，向乙方提供开展服务所需的全部资料、信息，并确保所提供资料、信息的真实、准确、完整。

2、配合乙方开展现场勘查、数据采集工作；

3、按约支付服务费用；

4、有权对乙方的服务工作进行监督和检查，提出合理的意见和建议。

5、甲方有义务为乙方协调钻机设备的进场以及钻机平台和道路所需的山场土地。

（二）乙方的权利义务

1、按照本协议约定的服务内容、服务标准和服务期限，为甲方提供专业、优质、高效的服务。乙方应对报告内容的真实性、合规性负责，确保所编制的报告、方案等文件符合国家及地方现行的法律法规、技术规范和标准要求，并通过相关主管部门或福建省国土资源评估中心的评审。

2、在服务过程中，应及时向甲方通报工作进展情况，接受甲方的监督和检查。对于甲方提出的合理意见和建议，应及时予以采纳并改进工作。

3、对在服务过程中知悉的甲方商业秘密、技术秘密及其他敏感信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。如因乙方原因导致甲方信息泄露的，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。

4、未经甲方同意不得将工作转包第三方。

5、承担因服务工作产生的所有费用。

- 第六条 履约保证金

1.乙方在签订合同当日，需向甲方缴纳履约保证金，金额为人民币壹拾万元整，转账至甲方指定银行账：                                。

2.在服务期限内，若乙方严格履行合同义务，未出现违约行为，在采矿证延续成功办理完毕后10个工作日内，甲方一次性无息退还履约保证金；若乙方出现违约行为，甲方有权根据合同约定扣除相应的履约保证金作为违约金。

- 第七条 违约责任

1. 若乙方未能按照合同约定的时间完成服务任务，每逾期一日，应按照合同总价的5‰向公司支付违约金；逾期超过30日的，甲方有权解除合同，没收履约保证金并要求乙方返还已支付的款项。

2. 若乙方未能成功办理采矿证延续，没收履约保证金并应向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价的30%。若该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应足额赔偿甲方因此遭受的全部损失，包括但不限于重新聘请其他机构办理的费用增加、因采矿证未能延续的损失等。

3. 若甲方未按照合同约定的时间支付服务费用（在成功办下采矿证的前提下），每逾期一日，应按照未支付金额的5‰向乙方支付违约金。

第八条 不可抗力

如遇不可抗力因素造成时间延误等相关事宜由双方另行协商解决。

- 第九条 争议解决

- 因本协议产生的争议，双方协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决，违约一方应承担守约方维权的一切费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、律师费等）。

- 第十条 其他

- 1.本协议未尽事宜，双方签订补充协议；

- 2.本协议一式  份，双方各执  份，自双方签字盖章之日起生效。

- 甲方（盖章）：

- 法定代表人/授权代表：_________

- 日期：________年____月____日

- 乙方（盖章）：

- 法定代表人/授权代表：_________

- 日期：________年____月____日