评估委托合同

(编号：GTZC-202  -  )

委托方一：龙岩市国有资产投资经营有限公司（以下简称甲方一）

委托方二：福建德晖实业有限公司          （以下简称甲方二）

受托方：                                （以下简称乙方）

甲方（甲方一、甲方二合称“甲方”）与乙方经友好协商，就甲方委托乙方对其所属资产的市场价值进行评估的有关事宜，依据《中华人民共和国民法典》及资产评估相关法律法规，经友好协商，订立本合同，以资共同遵守。

一、委托评估目的

为甲方年度资产租赁底价、资产转让提供评估服务。

二、评估的范围和数量

评估范围包括但不限于《2027-2029年拟委托租金评估资产清单》、《2027-2029年度拟委托转让评估资产清单》（详见附件）。其中租金评估资产根据每年资产空置、租赁合同到期等实际情况动态增减、按需分批委托；转让评估资产由甲方根据资产处置需要按需委托，具体以甲方书面评估业务通知为准。甲方一、甲方二的资产分别委托、分别评估、分别出具评估报告。

三、评估基准日

以现场勘查之日为准。

四、评估工作要求

1.乙方对甲方提供的资料、委托评估的实物资产必须进行实地市场勘查、现场核实，明确评估对象估价时点状况。

2.部分特殊评估标的，甲方无法提供面积数据的，由乙方自行完成现场测量并确定面积（甲方不另行付费）。

3.乙方在收到评估业务通知后两个工作日内，须向甲方提交本次评估报告签字注册评估师的身份证复印件，并安排至少一名对本次评估报告签字的注册评估师与甲方经办人员对接，并到现场察看评估标的物，否则以违约处理。

4.乙方收到甲方提供的相关资料后七个工作日内完成甲方委托的评估工作，并向甲方提交《评估报告书》初稿，经充分交换意见后，提交正式《评估报告书》。若因不可抗力因素需延长或提前完成评估工作，甲、乙双方需另行协商。

5.甲方发现乙方在评估工作过程中或提交的评估报告初稿存在疏忽、遗漏、错误的，乙方应充分参考甲方提出的合理意见进行补充、修改、调整。

6.年度租金评估工作，乙方应依据甲方提供的资产评估清单至少分两批次组织实施。

7.乙方须对甲方一和甲方二的资产分别进行评估，分别出具独立的评估报告。两份评估报告应各自明确委托人、产权持有单位、评估对象和评估范围，不得将两家甲方资产合并出具一份评估报告。

具体操作要求如下：

（1）乙方应在收到评估业务通知后，分别与甲方一、甲方二确认各自资产评估清单；

（2）现场勘查应分别进行，分别记录勘查情况；

（3）评估报告初稿应分别提交甲方一、甲方二审核确认；

（4）正式评估报告应分别出具、分别编号、分别签章；

（5）分别出具评估报告不增加额外费用，相关费用已包含在本次竞价报价内。

五、评估报告的使用范围

乙方所提供的《评估报告书》及其评估报告说明用于甲方确定年度资产租赁底价、资产转让定价参考、甲方及甲方主管部门进行审查、国资备案、检查评估机构工作等用途。甲方有权将评估报告提供给甲方主管部门、审计机构、上级国资监管机构及其他依法需要获取评估报告的第三方。

六、服务期限

首次服务期限自本合同生效之日起至2027年12月31日（即2027年度）。合同期满前一个月，三方均未书面提出异议的，合同自动延续一个自然年；合同续期最长不超过2029年12月31日。合同延续期间，评估服务费标准不变。如因市场行情发生重大变化需调整服务费标准的，三方应另行协商。

七、评估服务费及支付方式

1.收费标准及依据

本次评估服务费为乙方在龙岩市产权交易中心有限公司举办的公开网络竞价中（项目编号：         ）所竞得的。其中租金评估服务费用为人民币       元/年（￥      元/年，含税），转让评估费人民币      元/处（￥      元/处，含税）固定计取。

2.支付方式

（1）租金评估服务费用：甲方在收到乙方提供的第一批次正式评估报告，且乙方提供合规增值税专用发票后十个工作日内，由甲方一、甲方二各承担成交年度评估服务费的50%（即：甲方一支付          元，甲方二支付          元）；剩余租金评估尾款         元，待乙方完成当年度全部评估工作后结清。乙方应按甲方要求，分别向甲方一、二出具对应主体的增值税专用发票。甲方一与甲方二在本合同项下的付款义务相互独立，各自按其应承担的比例向乙方支付费用，相互之间不承担连带责任。乙方不得因甲方一未支付费用而拒绝向甲方二履行评估义务或延迟交付甲方二所属资产的评估报告。

（2）转让评估服务费用：甲方在收到乙方提供的正式评估报告，且乙方提供合规增值税专用发票后十个工作日内，由委托该次评估的主体支付本次转让评估服务费的80%；剩余20%尾款，待对应资产处置完成后支付（甲方终止资产处置的除外）。转让评估费用按实际委托主体分别计取、分别支付。乙方应按甲方要求，分别向甲方一、二出具对应主体的增值税专用发票。

八、双方权利及义务

1.甲方的权利及义务

（1）甲方有权了解评估工作进展情况，乙方应每两周向甲方书面报告评估工作进度。甲方有权要求乙方对评估方法、重要参数选取、评估结论等事项作出解释和说明。

（2）乙方提交的评估报告初稿应分别提交甲方一、甲方二审核确认。甲方有权对评估报告初稿提出修改意见，乙方应充分参考甲方提出的合理意见进行补充、修改、调整，直至甲方确认后方可出具正式评估报告。

（3）甲方一、甲方二有权要求乙方分别对其所属资产进行评估并分别出具独立的评估报告。乙方不得将两家甲方资产合并出具一份评估报告。

（4）在本合同委托期限内，若乙方出具的评估报告严重偏离市场行情，或乙方存在其他根本违约行为，甲方有权另行选择第三方评估机构开展评估，由此产生的额外费用由乙方承担。

（5）甲方各方的付款以收到乙方提供的对应所属资产的正式评估报告并经甲方书面确认为前提条件。乙方未按本合同要求分别出具评估报告的，甲方有权拒绝支付对应款项。

（6）甲方有权根据业务需要提前解除本合同，但应按照乙方已经开展评估业务的时间、进度或已完成的工作量支付相应的评估服务费。乙方存在本合同第十一条约定的违约行为的，甲方有权立即解除合同。

（7）督促有关人员及时提供评估所需要的全部资料，包括产权证明等相关资料，并以签字、盖章或者电子邮件等其他方式确认所提供文件、资料的真实性、完整性和合法性。

（8）密切配合乙方进行的评估工作，特别是在乙方进行现场勘察及其他资产抽查核实工作时，甲方应指定相关专业人员积极配合。

（9）为乙方在工作过程中协调企业内部及与评估相关的其他各有关中介机构、外部管理部门的关系创造良好条件。

（10）任何一方未履行配合义务导致评估延误的，由该方自行承担责任，不影响另一方在本合同项下的权利。

2.乙方的权利及义务

（1）在评估工作中，坚持独立、客观、公正、合法的原则，认真执行法律和行政法规，对出具《评估报告书》的真实性、合法性、有效性负责并承担相应的法律责任。

（2）遵守职业道德，对本次经济行为、甲方提供的内部资料和评估结果，严守秘密。未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方披露上述信息。保密义务在本合同终止或解除后仍然有效，保密期限为合同终止或解除后五年。

（3）乙方有义务指派专人指导甲方及有关单位进行资产清查、编制评估申报表、搜集有关评估资料，并应做好与其他中介机构的协调工作。

（4）乙方应先出具评估报告初稿，若需送区、市有关审核机构审核，乙方应积极配合审核机构相关人员的现场复核，做好评估相关技术的解释工作，并以审核机构审核认可后的评估结果出具正式评估报告。

（5）乙方出具的评估报告应实事求是、客观公正、真实准确、有效完整；乙方出具评估报告，如甲方认为评估存在技术问题，乙方应配合审核机构相关人员进行复核，复核后如有调整，应重新出具评估报告（甲方不再重复支付评估费）。

（6）乙方须按本合同第四条第7款要求分别出具评估报告，分别明确委托人、产权持有单位、评估对象和评估范围。

（7） 乙方应积极配合甲方完成评估报告的国资备案工作，包括但不限于提供备案所需的评估报告、评估说明、评估明细表等材料，配合审核机构的现场复核，做好评估相关技术的解释工作。因乙方原因导致评估报告无法通过审核或备案的，乙方应无偿修改直至通过，并承担由此给甲方造成的损失。

（8）乙方应指定至少一名对本项目评估报告签字的注册评估师作为项目负责人，全程负责本项目的评估工作。项目负责人不得随意更换，确需更换的应经甲方书面同意，且替换人员的资质和经验不得低于原项目负责人。

（9）乙方不得将本合同项下的全部或部分评估工作转由第三方承担。

九、合同的变更、中止、解除

1.本合同签订后，甲方、乙方发现相关事项约定不明确，或者履行评估程序受到限制需要增加、调整约定事项的，可以协商对评估委托合同相关条款进行变更，并签订补充协议或者重新签订评估委托合同。补充协议或者新的评估委托合同未达成前，本合同仍然有效。

2.本合同签订后，评估目的、评估对象、评估基准日发生变化，或者评估范围发生重大变化，甲方、乙方应签订补充协议或者重新签订评估委托合同。

3.当估价程序所受限制对与估价目的相对应的评估结论构成重大影响时，乙方应提交估价程序受限制的相关证据材料及情况说明给甲方，甲方有权根据实际情况决定是否中止或解除本合同。甲方决定中止或解除的，应书面通知乙方。乙方存在本合同第十一条约定的违约行为的，甲方有权立即解除合同，无需征得乙方同意。

4.本合同解除后，乙方应根据已完成的工作量提出费用结算方案，经甲方书面确认后执行。已完成工作量无法明确的，按以下标准结算：已提交正式评估报告的，按该报告对应评估服务费的100%计取；已提交评估报告初稿但未提交正式报告的，按该报告对应评估服务费的50%计取；已开展现场勘查但未提交初稿的，按该报告对应评估服务费的20%计取。

十、合同争议解决

凡因本合同有关的一切争议，甲方、乙方应友好协商解决，协商不成的，三方约定由龙岩市新罗区人民法院管辖。

十一、违约责任

1.签约各方因由于不可抗力（包括但不限于战争、地震、和台风等自然灾害以及中国法律和政策的变化），影响评估工作如期完成，或需提前出具评估报告，甲方、乙方应及时通知对方，并可要求变更约定事项，但须由三方协商一致，并以书面形式确认。如以上因素致使本合同无法继续履行，则可在三方协商一致的基础上可暂缓或终止履行本合同。无法履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，法律另有规定的除外。

2.甲方、乙方按照《中华人民共和国民法典》的规定承担相应的违约责任：

（1）年度租金评估工作根据资产评估清单至少分两批次进行，乙方在收到评估相关材料齐全后原则上七个工作日内按时完成评估工作并提交评估报告，无正当理由不得拖延，否则以违约处理。复杂项目或特殊情况经甲方书面同意可另行商定完成时间，否则以违约处理。逾期提交评估报告的，每逾期一日，乙方应按年度评估费的10%向甲方支付违约金。逾期超过十五日的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收取的全部评估费用，并承担评估总额20%的违约金。

（2）乙方提交的评估报告被专家鉴定小组鉴定后未被采用，视为乙方根本违约。甲方有权解除合同，要求乙方退还甲方已支付的全部评估费用，同时乙方应当承担评估总额20%的违约金。

（3）因乙方评估不真实、不公平、不合理或存在其他瑕疵，甲方据以决策造成损失的，甲方有权要求乙方退还甲方已支付的全部评估费用，同时乙方还应当承担评估费总额20%的违约金。

（4）乙方不得将本合同项下的全部或部分评估工作转由第三方承担，否则，甲方有权解除合同，并要求乙方退还甲方已支付的全部评估费用，乙方应当承担评估总额20%的违约金，甲方有权同时要求乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。

（5）若乙方违约给甲方造成经济损失，约定的违约金低于甲方损失的，不足部分由乙方据实赔偿，并应承担甲方因此支付的相应费用，包括但不限于诉讼费、律师服务费、保全费、保全保险费、通知公告费、公证费、鉴定费、强制执行费、差旅费等。

（6）乙方未按本合同第四条第7款要求分别出具评估报告的，甲方有权要求乙方限期改正；逾期未改正的，甲方有权拒绝支付对应款项，并有权解除合同，要求乙方退还已支付的全部评估费用，同时乙方应承担评估总额20%的违约金。

（7）乙方违反本合同第八条保密义务的，应向甲方支付违约金人民币20,000元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿不足部分。甲方有权同时要求乙方采取补救措施。

（8）乙方在收到评估业务通知后两个工作日内，未向甲方提交本次评估报告签字注册评估师的身份证复印件，或未安排至少一名对本项目评估报告签字的注册评估师与甲方经办人员对接并到现场察看评估标的物的，甲方有权拒绝支付该次评估服务费，并要求乙方按该次评估服务费的30%支付违约金。

（9）乙方未按本合同第八条第2款第（7）项约定配合甲方完成评估报告国资备案或审核工作的，甲方有权暂缓支付评估服务费，并要求乙方按评估总额10%支付违约金。因乙方原因导致评估报告无法通过备案或审核的，乙方应无偿修改直至通过，并赔偿甲方因此遭受的损失。

（10）乙方未经甲方书面同意擅自更换项目负责人的，甲方有权要求乙方限期纠正；逾期未纠正的，甲方有权解除合同，乙方应退还已支付的全部评估费用，并承担评估总额10%的违约金。

十二、其他

1.本合同未尽事宜，由三方协商解决，另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式叁份，甲方一、甲方二、乙方各执壹份，具有同等法律效力，自三方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

附件：2027-2029年拟委托租金、转让评估资产清单

甲方一（公章）：龙岩市国有资产投资经营有限公司

法定代表人或授权代表（签章）：

经办人及联系方式：

甲方二（公章）：福建德晖实业有限公司

法定代表人或授权代表（签章）：

经办人及联系方式：

乙方（公章）：

法定代表人或授权代表（签章）：

经办人及联系方式：

签约时间、地点：2026 年10月    日于龙岩市新罗区